**Detalle del tratamiento**

| **ID Riesgo** | | Risk06905 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Revisión** | | Hallazgo | | | |
| **Plan de acción** | | Describa el plan de acción definido en el workshop | | | |
| Fecha de identificación: 07/01/2025  Inversión:N/A  Área de negocio: Jurídico  **Descripción**:  La Apache Software Foundation ha lanzado importantes actualizaciones de seguridad para abordar dos vulnerabilidades en Apache Tomcat, un servidor web y contenedor de Servlets de código abierto ampliamente utilizado. Una de estas vulnerabilidades podría permitir a atacantes ejecutar código arbitrario de forma remota, lo que potencialmente comprometería sistemas y datos sensibles.  Productos afectados  • Apache Tomcat 11.0.0-M1 a 11.0.1  • Apache Tomcat 10.1.0-M1 a 10.1.33  • Apache Tomcat 9.0.0.M1 a 9.0.97  Detalle Técnico:  https://docs.google.com/spreadsheets/d/1UnPzaPeZK3P5nVMSmiwTSJJ-LTVh0k-l/edit?gid=1514842386#gid=1514842386 | | | |
| **Responsable plan de acción** | | | **Fecha de inicio de ejecución** | | |
| Escriba dueño del plan de acción | | | Escriba fecha de inicio de ejecución plan de acción | | |
| Rosendo Mauricio Gonzalez Barron | | | 09/01/2025 | | |
| **Fecha de cumplimiento** | | | | | |
| Escriba fecha de finalización de actividades del plan | | | | | |
| 05/09/2025 | | | | | |
| **Actividad plan de acción** | | | | Responsable involucrado | Fecha compromiso |
| Enliste las actividades a realizar para completar el plan  de acción | | | | Escriba responsable involucrado de las actividades (nombre y apellido) | Escriba fecha de cumplimiento de la actividad |
| 1 | Kickoff, revisión de plan | | | [Jonathan Alemán](mailto:jonathannalemann@gmail.com) | 09/01/2025 |
| 2 | Realizar impacto de Riesgo Risk06905 | | | Arturo Nieva | 27/01/2025 |
| 3 | Revisión de plan y recomendaciones de proveedor | | |  |  |
| 4 | Ejecución de plan en ambiente desarrollo, actualización de Apache y configuración Java | | |  |  |
| 5 | Pruebas unitarias y generación de evidencias desarrollo | | |  |  |
| 6 | Ejecución de Pruebas | | |  |  |
| 7 | Validación de afectación en equipos con dependencia | | |  |  |
| 8 | Revisión de plan y aplicación de cambios en Producción | | |  |  |
| 9 | Vobo con cliente | | |  |  |
| 10 | Realizar nota de instalación | | |  |  |
| 11 | Validación de flujos / funcionamiento | | |  |  |
| 12 | Recabar evidencia y solicitar cierre | | |  |  |

**Detalle de la evidencia a ser presentada para la remediación**

| Nombre del documento |
| --- |
| Escriba el nombre del documento que se usará como evidencia |
| Evidencia de actualización de tomcat y Java o evidencia de eliminación y destrucción del servidor. |

***Nota: Para considerar la autorización de este documento es necesario recibir correo de parte de Gerente Nacional con su vobo.***